|  |
| --- |
| Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа №56 г. Сочи имени Эксузьяна Серопа Ованесовича  План работы  муниципальной инновационной площадки (МИП-2022)  на 2022 год  тема:  Педагогическая технология формирования готовности учащихся МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О. к самостоятельной образовательной траектории в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций и семей учащихся    Сочи  2022 |

Введение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цель проекта | Сформировать готовность учащихся МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О. к самостоятельному проектированию их индивидуальных образовательных траекторий с использованием сетевых ресурсов, предоставляемых организациями общего и дополнительного образования и семей учащихся |
|  | Задачи (общие) | 1) Проанализировать образовательную ситуацию на предмет эффективности условий проектирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся.  2) Провести PR-кампанию, направленную на популяризацию проекта и привлечение к участию в нем семей школьников МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О.  3) Обучить педагогов, участвующих в сетевом взаимодействии организаций общего и дополнительного образования, способам тьюторского сопровождения учащихся, проектирующих индивидуальную образовательную траекторию совместно со взрослыми членами их семей.  4) Разработать и апробировать модель сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного образования и семей учащихся МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О., обеспечивающего готовность учащихся к проектированию их индивидуальных образовательных траекторий.  5) Разработать и внедрить образовательную программу подготовки учащихся и взрослых членов их семей к проектированию индивидуальных образовательных траекторий в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного образования.  6) Осуществить экспериментальную проверку созданной образовательной программы на базе МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О. и оценить ее эффективность.  7) Обобщить полученный педагогический опыт и на его основе разработать учебно-методические комплексы для работников образования, специализирующихся в сфере психолого-педагогического сопровождения учащихся. |
|  | Этапы реализации проекта | Подготовительный 10.01.2022-30.12.2022  Практический 01.04.2021-30.12.2023  Обобщающий 01.01.2024 – 30.12.2024 |
|  | Конечные продукты с указанием категории потребителей | Скорректированная модель и нормативно-правовая база сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, аналитическая база материалов по эффективности ее внедрения в практику |
|  | Руководство деятельностью МИП | Райков Роман Васильевич, директор МОБУ ООШ №56 (8-953-070-74-86) |
|  | Цель и задачи, реализуемые МИП в 2022 году | Цель этапа – Разработать и апробировать систему оценки результативности индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в форматах, инвариантных относительно специфических особенностей общего и дополнительного образования.  Задачи:  1) Создать экспериментальную группу учащихся и в рамках созданной модели спроектировать их индивидуальные образовательные маршруты во взаимодействии учащихся и педагогов-тьюторов.  2) Организовать мониторинг и тьюторское сопровождение деятельности учащихся по освоению избранных социокультурных практик в рамках реализуемых индивидуальных образовательных маршрутов.  3) Спроектировать и организовать процедуры оценки достигнутых индивидуальных, образовательных результатов учащихся.  4) Сформировать базу данных оценки индивидуальных образовательных результатов учащихся. |
|  | Планируемые результаты реализации инновационного проекта в 2022 году с учетом продуктов инновационной деятельности | Продукты творческой деятельности учащихся, созданные в ходе реализации индивидуальных образовательных маршрутов и база данных их экспертной оценки |

План работы МИП на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Деятельность** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **Организационно-нормативная деятельность** | | | | |
| 1 | Проанализировать образовательную ситуацию в МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О. на предмет эффективности условий проектирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся | Организация работы временного творческого коллектива из числа педагогов дополнительного образования и учителей ООШ №56 г. Сочи | **10.01.2022-30.05.2022** | Сбор и анализ базы мониторинговых данных.  Формирование контингента участников проекта.  Информированность общественности о проекте и возможностях участия в нем.  Мотивационная готовность участников осваивать технологию проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка посредством участия в дальнейших мероприятиях проекта. |
| 2 | Провести PR-кампанию, направленную на популяризацию проекта и привлечение к участию в нем семей школьников ООШ №56 г. Сочи, проживающих в сельских территориях | Создание закрытых групп в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, рассылка родителям учащихся ООШ №56 г. Сочи именных приглашений для вступления в эти группы. Организация общения и обмена мнениями.  Размещение информации о проекте на сайте МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О., организация его обсуждения на Форуме.  Проведение открытого родительского собрания с презентацией проекта. | **10.01.2022-30.08.2022** |
| **Методическая деятельность** | | | | |
| 3 | Разработать и апробировать модель сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного образования и семей учащихся, обеспечивающего готовность учащихся к проектированию их индивидуальных образовательных траекторий | Организация работы временного творческого коллектива из числа педагогов дополнительного образования и учителей ООШ №56 г. Сочи | **10.01.2022-30.04.2022** | Инновационная модель сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования и семей учащихся ООШ № 56 г. Сочи, обеспечивающего готовность учащихся к проектированию их индивидуальных образовательных траекторий |
| 4 | Разработать и внедрить образовательную программу подготовки учащихся и взрослых членов их семей к проектированию индивидуальных образовательных траекторий в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного образования | Организация работы временного творческого коллектива из числа педагогов дополнительного образования и учителей общеобразовательных школ учителей ООШ №56 г. Сочи | **01.05.2022-30.10.2022** | Образовательная программа подготовки учащихся и взрослых членов их семей к проектированию индивидуальных образовательных траекторий в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного образования |
|  | **Образовательная деятельность** | | | |
| 5 | Обучить педагогов, участвующих в сетевом взаимодействии организаций общего и дополнительного образования, способам тьюторского сопровождения учащихся, проектирующих индивидуальную образовательную траекторию совместно со взрослыми членами их семей | Проведение семинаров и консультаций (в онлайн формате) для педагогов. участвующих в проекте | **01.04.2022-31.08.2022** | Готовность педагогов и других участников проекта к осуществлению социально-педагогической поддержки семьи как субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка совместно со взрослыми членами их семей  Программы обучающих семинаров |
| **Диссеминация инновационного опыта** | | | | |
| 6 | Апробировать созданную модель в режиме обучающего семинара для педагогов г. Сочи | Подготовка и проведение семинара для педагогов и учителей | **01.12.2022-30.12.2022** | Передача опыта инновационной деятельности образовательному сообществу |
| **Информационная деятельность** | | | | |
| 7 | Размещение информации о реализации проекта и разработанных методических продуктов (методических рекомендаций, видео-консультаций и др.) на официальном сайте |  | **В течение года** | Трансляция опыта инновационной деятельности образовательному сообществу |
| **Деятельность по организации взаимодействия** | | | | |
| 8 | Корректировка инновационной модели сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования | Проведение организационно-деятельностной игры по проектированию системы сетевого взаимодействия образовательных организаций общего и дополнительного образования | **01.04.2022 – 31.05.2022** |  |
| **Экспертная деятельность** | | | | |
| 9 | Апробация инновационной модели сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, направленного на создание условий свободного выбора и осуществления учащимися индивидуального образовательного маршрута | Подготовка и проведение экспертного семинара с привлечением внешних социальных партнеров | **01.09.2022 – 30.12.2022** | Данные экспертизы созданной модели сетевого взаимодействия образовательных организаций |

Директор

МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О. Райков Р.В.